**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КРАСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВСКОГ**

**О СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 « 03 » октября 2022г № 78 х. Красновка

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Благоустройство территории Красновского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года |

 В соответствии с постановлением администрации Красновского сельского поселения от 28.08.2021 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 31.08.2021 № 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красновского сельского поселения» Администрация Красновского сельского поселения **постановляет:**

 1. Утвердить отчет о реализации за 9 месяцев 2022 года муниципальной программы «Благоустройство территории Красновского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского

сельского поселения П.И.Газенко

Приложение к постановлению

Администрации Красновского

сельского поселения

от 03.10.2022 № 78

Отчет

о реализации муниципальной программы
Красновского сельского поселения «Благоустройство территории Красновского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 9 месяцев 2022 года

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Красновского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы ««Благоустройство территории Красновского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 30.12.2021 г. № 99 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года реализован комплекс мероприятий:

мероприятия по уличному освещению;

мероприятия на прочие мероприятия по содержанию территории поселения;

мероприятия по содержанию мест захоронения;

мероприятия по отлову бродячих животных;

мероприятия на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработки территории Красновского сельского поселения;

 Выполнение комплекса работ по организации уличного освещения населенных пунктов Красновского сельского поселения и организации мероприятий по развитию благоустройства на территории поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели -комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения, повышение комфортности проживания.

***Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы***

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках программы - «Благоустройство» предусмотрена реализация 5-х основных мероприятий.

*Основное мероприятие 1.1. «*Освещение улиц*».*В рамках этого мероприятия производилась оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению, работы по содержанию уличного освещения, средства в рамках данного мероприятия освоены на 60,41 %.

*Основное мероприятие 1.2. «*Мероприятия по содержанию мест захоронения*».* В рамках данного мероприятия работы по благоустройству территории кладбищ средства в рамках данного мероприятия освоены на 100,00 %.

 *Основное мероприятие 1.3. «*Прочие мероприятия по благоустройство территории»были выполнены работы по отлову бродячих животных, денежные средства в рамках данного мероприятия освоены 0,0 %.

В рамках данного мероприятия были выполнены работы по благоустройству территории (содержание улиц, ликвидация несанкционированных свалок, противоклещевой обработки, и т. д.), средства в рамках данного мероприятия освоены на 67,50 %.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.***

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

***Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года составил 2485,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 2230,1 тыс. рублей;

 бюджет района – 255,0 тыс. рублей;

 безвозмездные поступления , всего – 0,0 тыс. рублей.

 в том числе:

 из федерального бюджета – 0,0тыс. рублей;

 из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Красновского сельского поселения от 28.12.2021 года № 19« О бюджете Красновского сельского поселения Каменского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 2485,1 рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2485,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 2230,1 тыс. рублей;

 бюджет района – 255,0 тыс. рублей;

 безвозмездные поступления , всего – 0,0 тыс. рублей.

 в том числе:

 из федерального бюджета – 0,0тыс. рублей;

 из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе за 9 месяцев 2022 года составило 1545,7 рублей, или 38,12 том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 1296,8 рублей;

 бюджет района – 248,9 тыс. рублей;

 безвозмездные поступления, всего – 0,0 тыс. рублей.

 в том числе:

 из федерального бюджета – 0,0тыс. рублей;

 из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей***

***муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы***

***за 9 месяцев 2022 года***

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 8 показателям.

 Реализация программы за 9 месяцев 2022 года направлена на выполнение основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 8 показателей. Плановые значения показателей:

*Основное мероприятие 1.1. «*Освещение улиц*».*В рамках этого мероприятия производилась оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению, работы по содержанию уличного освещения, средства в рамках данного мероприятия освоены на 60,41 %.

*Основное мероприятие 1.2. «*Мероприятия по содержанию мест захоронения*».* В рамках данного мероприятия работы по благоустройству территории кладбищ средства в рамках данного мероприятия освоены на 100,00 %.

 *Основное мероприятие 1.3. «*Прочие мероприятия по благоустройство территории». были выполнены работы по отлову бродячих животных, денежные средства в рамках данного мероприятия освоены на 0,0%.

В рамках данного мероприятия были выполнены работы по благоустройству территории (содержание улиц, ликвидация несанкционированных свалок, противоклещевой обработки, и т. д.), средства в рамках данного мероприятия освоены на 67,50 %.

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в приложении № 3к отчету реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Благоустройство территории» за 9 месяцев 2022 года.

***Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы***

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна1;

целевого показателя 1.1равна1;

целевого показателя 1.2равна1;

целевого показателя 1.3равна1;

целевого показателя 1.4равна1;

целевого показателя 1.5равна1;

целевого показателя 1.6равна1;

целевого показателя 1.7равна1;

целевого показателя 1.84равна1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

За 9 месяцев 2022 года из 8 основных мероприятий муниципальной программы

в полном объеме исполнено 8. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (8/8).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2485,1 тыс. рублей/2485,1 тыс. рублей = 1,0.

Произведенные за 6 месяцев 2022 года расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном периоде за 9 месяцев 2022 года приведена в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Благоустройство территории» за 9 месяцев 2022 года.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Красновского сельского поселения
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
в отчетном периоде за 9 месяцев 2022 года приведена в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Благоустройство территории» за 9 месяцев 2022 года.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2022 году является высоким.

***Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

 За 9 месяцев 2022 года муниципальная программа реализуется в соответствии с постановлением администрации Красновского сельского поселения от 30.12.2021 № 99 « Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Благоустройство территории».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года выполнены в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Красновского сельского поселения от 31.12.2021 № 99 утвержден план реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года.

 Решением Собрания депутатов Красновского сельского поселения от 28.12.2021 № 19 «О бюджете Красновского сельского поселения Каменского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022-2024 годах.

Приложение 1

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы:

«Благоустройство территории»

за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1414) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник  (должность/ФИО | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1. |  | X | X | X | X | X | X |
| 2  | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | Администрация Красновского сельского поселения |  |  |  | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 3  | Основное мероприятие 1.2.Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Администрация Красновского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ и обкос сорной растительности вокруг кладбищ  | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.Расходы на реализацию мероприятий по отлову бродячих животных |  Администрация Красновского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Расходы на реализацию мероприятий по отлову бродячих животных | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.Расходы на прочие мероприятия по содержанию территории поселения |  Администрация Красновского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Расходы на прочие мероприятия по содержанию территории поселения | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5.Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработке территории кладбищ |  Администрация Красновского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Расходы на прочие мероприятия по содержанию территории поселения | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по трудоустройству граждан  | Администрация Красновского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Расходы по трудоустройству граждан  | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по трудоустройству граждан  | Администрация Красновского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Расходы по трудоустройству граждан  | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
|  | Основное мероприятие 1.8. Приобретение ,поставка, сборка оборудования для детской площадки | Администрация Красновского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Расходы на приобретение ,поставка, сборка оборудования для детской площадки | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 7 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X | X | X | X | X |

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красновского сельского поселения «Благоустройство территории»за 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1> |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма Красновского сельского поселения «Благоустройство территории» | Всего | 2485,1  | 2485,1  | 1545,7  |
| местный бюджет | 2485,1  | 2485,1  | 1545,7  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1«уличное освещение» | Всего | 2040,1 | 2040,1 | 1232,4 |
| местный бюджет | 2040,1 | 2040,1 | 1232,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.2Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | местный бюджет | 39,9 | 39,9 | 39,9 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <4> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - областного бюджета | - | - | - |
|  |  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3.Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Всего, [<5>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 39,9 | 39,9 | 39,9 |
|  | местный бюджет | 39,9 | 39,9 | 39,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.Расходы на прочие мероприятия по содержанию территории поселения | Всего, [<5>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 405,0 | 405,0 | 273,4 |
|  | местный бюджет | 405,0 | 405,0 | 273,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - областного бюджета | - | - | - |
|  |  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.5.Мероприятия по отлову бродящих животных | Всего, [<5>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 32,0 | 32,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - областного бюджета | - | - | - |
|  |  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.6.Мероприятия по отлову бродящих животных | Всего, [<5>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 106,0 | 106,0 | 12,5 |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - областного бюджета | - | - | - |
|  |  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7.Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработке территории кладбищ | Всего, [<5>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - областного бюджета | - | - | - |
|  |  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.8.Мероприятия по трудоустройству | Всего, [<5>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 255,0 | 255,0 | 248,9 |
|  | местный бюджет | 255,0 | 255,0 | 248,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - областного бюджета | - | - | - |
|  |  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.9.Мероприятия по трудоустройству | Всего, [<5>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - областного бюджета | - | - | - |
|  |  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Благоустройство территории»** |
|  | Показатель 1. «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов;» | % | 65 | 66 | 66 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Содержание территории поселения»** |
|  | Показатель 1.1. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения» | % | 10 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Показатель 1.2. «Сохранение уровня обеспечения песком мест захоронения поселения, по сравнению с отчетным годом | % | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Показатель 1.3. «Реализация мероприятий по отлову бродячих животных» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 1.4. «Сохранение уровня прочих расходов с отчетным годом | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 1.5.«Сохранение уровня реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработке территории кладбищ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 1.6.«Сохранение уровня реализацию мероприятий по проведению Мероприятия по трудоустройству | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 1.7.«Сохранение уровня реализацию мероприятий по проведению Мероприятия по трудоустройству | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 1.8.Приобретение ,поставка, сборка оборудования для детской площадки | % | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Благоустройство территории» | Х  | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 2040,1 | 1232,4 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 39,9 | 39,9 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.Расходы на реализацию мероприятий по отлову бродячих животных | 32,0 | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4.Расходы на прочие мероприятия по содержанию территории поселения | 106,0 | 12,5 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.5.Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработке территории кладбищ | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6.Мероприятия по трудоустройству | 265,0 | 248,9 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по трудоустройству | 0,0 | 0,0 |  |  |

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Красновского сельского поселения
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов |
| за счет средств областного бюджета | за счет средств консолидированного бюджета |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Благоустройство территории» | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 1. «Содержание территории поселения» | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3.Расходы на реализацию мероприятий по отлову бродячих животных | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4.Расходы на прочие мероприятия по содержанию территории поселения | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5.Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработке территории кладбищ | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.6.Мероприятия по трудоустройству | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по трудоустройству | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.8.Приобретение ,поставка, сборка оборудования для детской площадки | - | - | - | - |

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1

Приложение 6

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Красновского сельского поселения в отчетном году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование муниципального учреж-дения  | Остаток средств на 01.10.2022<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.10.2022<2> |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I. Муниципальное бюджетное учреждение Красновского сельского поселения отсутствует |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по бюджет-ным учреж-дениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<1> Остаток средств на начало отчетного года.

<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Приложение 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100% |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 4 | 4 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | - | - | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение 8

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100 |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |