- Таблица

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»  за 9 месяцев 2020г.

на 01.10.2020г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программ «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Красновского сельского поселения | Директор МУК «Вишневецкий ЦП СДК» | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2020 г | 31.12.2020 г | 5079,0 | 2888,3 |  |
| 1.1 | Мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МУК «Вишневецкий ЦП СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала | 01.01.2020 г | 31.12.2020 г | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Расходы на мероприятия за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Директор МУК «Вишневецкий ЦП СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала | 01.01.2020 г | 31.12.2020 г | 147,0 | 146,9 |  |
| 2 | Контрольное событие программы | Директор МУК «Вишневецкий ЦП СДК» |  | X | 31.12.2020 г | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.