**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 ГОД**

**ВВЕДЕНИЕ**

**Информация о финансировании муниципальных программ в 2023 году**

Бюджет развития Красновского сельского поселения исполнялся администрацией за 2023 год в рамках реализации 10 муниципальных программ (далее – программы) в соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением Администрации Красновского сельского поселения от 30.11.2022 № 43/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красновского сельского поселения». Плановый объем уточненного на 31.12.2023 финансового обеспечения мероприятий программ составил 8055,9 тыс. руб. Исполнение программных мероприятий за 2023 составило 7675,4 тыс. руб. или 95,27% от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств на 2023 год. Сумма расходов по муниципальным программам на 31.12.2023 по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом Красновского сельского поселения на 2023 год увеличена на 1445,5 тыс. руб. или на 21,86%.

Всего в 2023 году на достижение целей и решение задач 10 программ за счет всех источников финансирования было израсходовано 7675,4 тыс. руб. в том числе:

- средства местного бюджета – 7675,4 тыс. руб.

- средства федерального и областного бюджета – 0,0 руб.,

- внебюджетные средства – 0,0 руб.

В 2022 году на 95,27% и выше выполнен запланированный уровень расходов по всем программам.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году**

По итогам 2023 года по всем программам проведена оценка эффективности в соответствии с Положением, утвержденном постановлением администрации Красновского сельского поселения от 29.08.2022 № 67/2.

Оценка эффективности основана на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных показателей цели и задач программ;

- выполнение мероприятий программ;

- полнота освоения финансовых средств.

Уровень эффективности реализации программ оценивается в соответствии с критериями:

- не менее 90% – высокий уровень эффективности;

- не менее 80% - средний уровень эффективности;

- не менее 70% - уровень эффективности ниже среднего;

- менее 70% - низкий уровень эффективности.

По результатам оценки эффективности из 8 программ:

- 6 получили процент выполнения показателей больше 90%, следовательно, реализованы с высоким уровнем эффективности.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам программ рекомендовать:

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- своевременно актуализировать программы, в т.ч. на официальном сайте Красновского сельского поселения и предоставлять по ним отчетность.

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**В 2023 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сумма на 2023год (план по решению от 28.12.2022 №55), тыс.руб. | Сумма на 2023год (уточнение плана по решению), тыс.руб. | | | | | | | | | Кассовое исполнение за 2023 год, тыс.руб. | | Откло- нение, тыс.руб. | | % испол- нения | | Приме- чание | |
| от 10.03.23№66 | от 31.08.23 №278 | от 18.09.23 №79 | от 10.10.23 №80 | от 31.10.23 №82 | от 09.11.23 №84 | от 23.11.23 №85 | от 12.12.23 №88 | от 29.12.23 №91 | |  | |  | |  | |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная политика | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 46,2 | 28,8 | 62,33% |  |
| 2 | Благоустройство территории Красновского сельского поселения | Специалисты Администрации Красновского сельского поселения | 2549,0 | 2549,0 | 2549,0 | 2439,0 | 2519,0 | 2519,0 | 2519,0 | 2519,0 | 2518,5 | 2518,5 | 2187,3 | 331,2 | 86,85% |  |
| 3 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения | Специалисты Администрации Красновского сельского поселения | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 0,0 | 100% |  |
| 4 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Красновским сельском поселении | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 2,5 | 13,5 | 16,52% |  |
| 5 | Развитие культуры и спорта | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения, МУК «Вишневецкий ЦПСДК» | 3072,1 | 3072,1 | 3182,1 | 3172,1 | 3172,1 | 3572,1 | 3572,1 | 3985,1 | 4291,1 | 4291,1 | 4291,1 | 0,0 | 100% |  |
| 6 | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Красновского сельского поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| 7 | Энергоэффективность и развитие энергетики | Специалисты Администрации | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 393,0 | 7,0 | 98,25% |  |
| 8 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Специалисты Администрации Красновского сельского поселения | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 102,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 100% |  |
| 9 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Красновского сельского поселения | Специалисты Администрации Красновского сельского поселения | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0% |  |
| 10 | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования | Специалисты Администрации Красновского сельского поселения |  | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 100% |  |
|  | Итого |  | 6610,4 | 6970,4 | 7080,4 | 6947,4 | 6997,4 | 7397,4 | 7397,4 | 7790,4 | 8055,9 | 8055,9 | 7675,4 | 380,5 | 95,27 |  |

**СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2023 ГОДУ**

**1. Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Муниципальная политика»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Муниципальная политика»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты |  | 55 | 55 |  |
| 2 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | проценты |  | 17 | 17 |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Красновского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | проценты |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | проценты |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | проценты |  | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты |  | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Муниципальная политика»** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля размещенных (опубликованных) нормативно-правовых актов Красновского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Красновского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | проценты |  | 100 | 100 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Красновского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Проведение опроса населения по оценке деятельности органа местного с посредством официального сайта Администрации Красновского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления,  формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления,  формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления |  |
| 1.2. | Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | применение кадровым работником органа местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | применение кадровым работником органа местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении |  |
| 1.3. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | совершенствование уровня дополнительного профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного самоуправления | совершенствование уровня дополнительного профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |
| 1.4. | Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | совершенствование уровня профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного самоуправления | совершенствование уровня профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Муниципальная политика»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 2.1. | Организация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Красновского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Муниципальная политика** | **Всего** | **75,0** | **75,0** | **46,2** |
| **местный бюджет** | **75,0** | **75,0** | **46,2** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** | **75,0** | **Х** | **46,2** |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «**Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красновским сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления**» | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности | Всего | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.3. Участие муниципального образования «Красновское  сельское поселение» в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета района |  | Х |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «**Реализация муниципальной информационной политики программы Красновского сельского поселения «Муниципальная политика**» | Всего | 20,0 | 20,0 | 6,2 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 6,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 20,0 | 20,0 | 6,2 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Красновского сельского поселения | Всего | 20,0 | 20,0 | 6,2 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 6,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((55/55\*100)+(17/17\*100)+(100/100\*100)+(100/100\*100))/4=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

3/3\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

(3\*3)/3\*100=100,0

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*99,9+0,2\*100=100

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**2. Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц |  | 10 | 10 |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество пожаров, произошедших на территории поселения | единиц |  | 3 | 3 |  |
| 1.2. | Количество спасенных людей на пожарах | единиц |  | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц |  | 6 | 6 |  |
| 2.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек |  | 4 | 4 |  |
| 2.4. | **Подпрограмма 3 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** | единиц |  | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях |  |  |  |  |  |
|  | Количество оповещенного населения системой оповещения |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Приобретение для нужд ДПД ранцевых огнетушителей | Специалист Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по опашке территории поселения | Специалист Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения |  |
| 1.3. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Специалист Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Специалист Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах |  |
| 1.5. | Подпрограмма 3 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Специалист Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению средствами систем оповещения населения | Специалист Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2022 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности на водных объектах |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **Всего** | **72,0** | **72,0** | **72,0** |
| **местный бюджет** | **72,0** | **72,0** | **72,0** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | **72,0** | **72,0** | **72,0** |
| местный бюджет | **72,0** | **72,0** | **72,0** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Приобретение для нужд ДПД ранцевых огнетушителей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по опашке территории поселения | Всего | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | **Всего** | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| **местный бюджет** |  |  |  |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| **в том числе за счет средств:** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | Х |  |
| **внебюджетные источники** |  | Х |  |
| Подпрограмма 3 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению средствами систем оповещения населения | **Всего** | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| **местный бюджет** |  |  |  |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| **в том числе за счет средств:** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((10/10\*100)+(3/3\*100)+(5546/5546\*100)+(6/6\*100))/4=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

1/1\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

(1\*1)/1\*100=100,0

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*100,0=100,0

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**3. Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Благоустройство территории Красновского сельского поселения»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Благоустройство территории Красновского сельского поселения»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Соотношение денежных средств местного бюджета выделенных на благоустройство | процент |  | 12 | 12 |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Уличное освещение»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | процент |  | 18,9 | 18,9 |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Содержание мест захоронения»** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Места захоронения, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории | процент |  | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Содержание памятников и обелисков | единиц |  | 5 | 5 |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Прочие мероприятия по благоустройству территории Красновского сельского поселения»** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество отловленных животных, подлежащих отлову как безнадзорные | единиц |  | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Доля территорий общего пользования на которых проводятся работы по скашиванию сорной растительности | процент |  | 10 | 10 |  |
| 3.3. | Количество высаженных деревьев (озеленение территории общего пользования) | единиц |  | 10 | 10 |  |
| 3.4. | Трудоустройство граждан на общественные работы | единиц |  | 7 | 7 |  |
| 3.5. | Количество обработанной территории от клещей к общему количеству обрабатываемой территории | процент |  | 100 | 100 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и обслуживание уличного освещения Красновского сельского поселения, в том числе оплата за электроэнергию по уличному освещению | Администрация Красновское сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения | Содержание сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения |  |
| 1.2 | **Подпрограмма 2. «Содержание мест захоронения»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Содержание мест захоронения | Администрация Красновское сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация и содержание мест захоронения;  Прочие мероприятия, поддерживающие эстетический вид мест захоронений Красновского сельского поселения | Организация и содержание мест захоронения;  Прочие мероприятия, поддерживающие эстетический вид мест захоронений Красновского сельского поселения |  |
| 1.3. | **Подпрограмма 3.«Прочие мероприятия по благоустройству территории Красновского сельского поселения»** | Администрация Красновское сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Красновского сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Красновского сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 1.4. | Расходы на реализацию по отлову бродячих животных (районный бюджет) | Администрация Красновское сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Красновского сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Красновского сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 1.5. | Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан | Администрация Красновское сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Красновского сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Красновского сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 1.6. | Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработки территории сельского поселения | Администрация Красновское сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Красновского сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Красновского сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |
| 1.7. | Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству | Администрация Красновское сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Красновского сельского поселения, повышению комфортности граждан | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Красновского сельского поселения, повышению комфортности граждан |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Благоустройство территории Красновского сельского поселения»** | **Всего** | **2518,5** | **2518,5** | **2187,3** |
| **местный бюджет** | **2518,5** | **2518,5** | **2187,3** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «Уличное освещение» | Всего | **2518,5** | **2518,5** | **2187,3** |
| местный бюджет | **2518,5** | **2518,5** | **2187,3** |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на реализацию мероприятия по оплате уличного освещения | Всего | 2000,0 | 2000,0 | 1713,0 |
| местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 1713,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2 2Содержание мест захоронения» | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на реализации мероприятий по организации и содержанию мест захоронений | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по  благоустройству территории Красновского сельского поселения муниципальной программы Красновского сельского поселения» | Всего | 478,5 | 478,5 | 434,3 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 478,5 | 478,5 | 434,3 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.2. Расходы на реализацию мероприятий по отлову бродячих животных | Всего | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| местный бюджет | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.3. Расходы на прочие мероприятия по содержанию территории поселения | Всего | 180,0 | 180,0 | 135,8 |
| местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 135,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.4. Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработки территории Красновского сельского поселения | Всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.5. Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан | Всего | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| местный бюджет | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((12/12\*100)+(18,9/18,9\*100)+(100/100\*100)+(5/5\*100)+(10/10\*100)+(10/10\*100)+(7/7\*100)+(100/100\*100))/8=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

6/6\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

6/6\*100=100

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*100=100

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**4. Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Красновского сельского поселения** «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Доля квартир, домов в целом по Красновскому сельскому поселению | процент |  | 100 | 100 |  |
| 2 | 2.Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент |  | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма** 1."Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг населения Красновского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 2.1.Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент |  | 100 | 100 |  |
| 1.2. | 2.3.Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | процент |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | 2.4.Уровень газификации | процент |  | 0 | 0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «**Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг населения Красновского сельского поселения» |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по обустройству контейнерными площадками и приобретение мусорных контейнеров | Специалист Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение удовлетворенности населения Красновского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Повышение удовлетворенности населения Красновского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения»** | **Всего** | **333,3** | **333,3** | **333,3** |
| **местный бюджет** | **333,3** | **333,3** | **333,3** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** | **333,3** | **333,3** | **333,3** |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** | **333,3** | **Х** | **333,3** |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг населения Красновского сельского поселения» | Всего | 333,3 | 333,3 | 333,3 |
| местный бюджет | 333,3 | 333,3 | 333,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 333,3 | Х | 333,3 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на мероприятия по обустройству контейнерных площадок и приобретение мусорных контейнеров | Всего | 333,3 | 333,3 | 333,3 |
| местный бюджет | 333,3 | 333,3 | 333,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 333,3 | 333,3 | 333,3 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 333,3 | Х | 333,3 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((100/100\*100)+(100,0/100,0\*100)+(100,0/100,0\*100)/3=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

1/1\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

1/1\*100=100

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*100=100

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**5. Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Красновским сельском поселении»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Красновском сельском поселении | процент |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | гектар |  | 0,2 | 0,2 |  |
| 3 | Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений в Красновском сельском поселении»** |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля учреждений с наличием системы технической защиты объектов | единиц |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент |  | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Количество программных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений | процент |  | 1 | 1 |  |
| 2.1. | **Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Красновском сельском поселении »** | человек |  | 5 | 5 |  |
| 2.2. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | единиц |  | 5 | 5 |  |
| 2.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Красновского сельского поселения | единиц |  | 0,2 | 0,2 |  |
| 3.1 | **Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту»** |  |  | 4 | 4 |  |
| 3.2. | Проведение мероприятий общепрофилактической направленности |  |  | 0,2 | 0,2 |  |
| 3.3. | Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Красновским сельском поселении»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих | снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих |  |
| 1.2. | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных актов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | реализация антикоррупционного законодательства при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Ростовской области | реализация антикоррупционного законодательства при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Ростовской области |  |
| 1.3. | Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Красновским сельском поселении | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информационной открытости к органам местного самоуправления по всем аспектам их деятельности, в том числе по обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики | повышение уровня информационной открытости к органам местного самоуправления по всем аспектам их деятельности, в том числе по обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики |  |
| 1.4. | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |
| 1.5. | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (изготовление листовок, буклетов) | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  |
| 1.6. | Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобий и межнациональной нетерпимости | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобий и межнациональной нетерпимости |  |
| 1.7. | Организация и проведение информационно-пропагандистских спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2022 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  |
| 1.8. | Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | мотивирование жителей Красновского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов муниципальной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мераз | мотивирование жителей Красновского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов муниципальной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мераз |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Красновским сельском поселении»** | **Всего** | **16,0** | **16,0** | **2,5** |
| **местный бюджет** | **16,0** | **16,0** | **2,5** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Красновского сельского поселения» | Всего | 16,0 | 16,0 | 2,5 |
| местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 2,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тиматической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Красновском сельском поселении» | Всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Всего | 03,0 | 3,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» | Всего | 10,0 | 10,0 | 2,5 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 2,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Всего | 10,0 | 10,0 | 2,5 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 2,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((1/1\*100)+(0,02/0,02\*100)+(1/1\*100)+(5/5\*100)+(5/5\*100)+(0,02/0,02\*100)+(4/4\*100)+(0,02/0,02\*100))

/8=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

0/0\*100=0

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

0/0\*100=0

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0\*100+0\*100+0\*100=0

**Таким образом, муниципальная программа считается не реализованной с низким уровнем эффективности**

**6. Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за негативное воздействие на окружающую среду | процент |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Работы природоохранного назначения | процент |  | 100 | 100 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за негативное воздействие на окружающую среду | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан |  |
| 1.2. | Работы природоохранного назначения | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения уровня загрязненного атмосферного воздуха | снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения уровня загрязненного атмосферного воздуха |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Оплата за негативное воздействие на окружающую среду | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2. Работы природоохранного назначения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

(100/100\*100)/1=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

0/0\*100=0

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

(0\*0)/0\*100=0

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0 \*100+0\*100+0\*100=0

**Таким образом, муниципальная программа считается не реализованной с низким уровнем эффективности**

**7. Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Развитие культуры и спорта»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Развитие культуры и спорта»** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие культуры»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество культурно-массовых мероприятий | единиц |  | 696 | 696 | Пункт 1.1 Постановления Правительства РО от 05.04.2020 № 272;  Пункт 1.1 Постановления Администрации КР от 12.10.2020 №802 |
| 1.2. | Культурно-досуговые формирования: кружки самодеятельного народного творчества и клубы по интересам | единиц |  | 13 | 13 |  |
| 1.3. | Численность участников культурно-массовых мероприятий | проценты |  | 118057 | 118057 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения Красновского сельского поселения «Вишневецкий центральный поселенческий сельский Дом культуры» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения, МУК «Вишневецкий ЦПСДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Развитие культуры и спорта»** | **Всего** | **4291,1** | **4291,1** | **4291,1** |
| **местный бюджет** | **3172,1** | **3172,1** | **3172,1** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** | **0,0** |  | **957,4** |
| **- бюджета района** | **1119,0** | **Х** | **1400,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **Х** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры»** | Всего | 4291,1 | 4291,1 | 4291,1 |
| местный бюджет | 3172,1 | 3172,1 | 3172,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
| - бюджета района | 1119,0 | Х | 1119,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения Красновского сельского поселения «Вишневецкий центральный поселенческий сельский Дом культуры» | Всего | 4291,1 | 4291,1 | 4291,1 |
| местный бюджет | 3172,1 | 3172,1 | 3172,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
| - бюджета района | 1119,0 | Х | 1119,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((696/696\*100)+(13/13\*100)+( 118057/118057\*100)/1=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

1/1\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

1/1\*100=100

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*107,36+0,3\*100+0,2\*100=100

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**8. Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**»** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Красновского сельского поселения | процент |  |  |  |  |
| 1.2. | Уровень газификации  Красновского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «**Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |
|  | Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Красновского сельского поселения |  |  | 20 | 20 |  |
|  | Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Красновского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются  на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Красновского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета |  |  |  |  |  |
|  | Объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма** 3 «Развитие газификации на территории Красновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения |  |  | 20 | 20 |  |
|  | Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**»** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Специалисты Администрации Красновского сельского поселения и МУК «Вишневецкий ЦПСДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | не исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  |
|  | **Подпрограмма 2 «**Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  | готовность к финансированию реконструкции электрических сетей | неготовность к финансированию реконструкции электрических сетей |  |
|  | Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений |  |  |  |  | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Красновского сельского поселения | снижение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Красновского сельского поселения |  |
|  | **Подпрограмма** 3 «Развитие газификации на территории Красновского сельского поселения» |  |  |  |  | сокращение сроков восстановления объектов электроснабжения Красновского сельского поселения | увеличение сроков восстановления объектов электроснабжения Красновского сельского поселения |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей |  |  |  |  | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | неготовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения |  |
|  | Реконструкция объектов электрических сетей |  |  |  |  | повышение  уровня освещенности | снижение  уровня освещенности |  |
|  | Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей |  |  |  |  | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | увеличение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения |  |  |  |  | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | увеличение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»**  **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Подпрограмма 1 «**Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  | **400,0** | **400,0** | **393,0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **местный бюджет** |  |  |  |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** |  |  |  |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** |  | **Х** |  |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| **Подпрограмма 1 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**»** | Всего | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Мероприятие по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 3 процентов от объема на основе светодиодов) | Всего | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения"** | Всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Мероприятия по приобретению оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма** 3 «Развитие газификации на территории Красновского сельского поселения» | Всего | 55,0 | 55,0 | 48,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Мероприятие по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 3 процентов от объема на основе светодиодов) | Всего | 55,0 | 55,0 | 48,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

(20/20\*100)+ (20/20\*100)+)/)/2=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

2/2\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

(2\*2)/2\*100=100

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*100=100

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**9. Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Красновского сельского поселения»**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Красновского сельского поселения** «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Красновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Доля квартир, домов в целом по Красновскому сельскому поселению | процент |  | 100 | 100 |  |
| 2 | 2.Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент |  | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма** 1.Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО | процент |  | 100 | 100 |  |
| 1.1. | 2.1.Доля Количество отмежеванных участков под контейнерные площадки для сбора ТКО | процент |  | 100 | 100 |  |
| 1.2. | 2.3.Доля Количество установленных контейнерных площадок для сбора ТКО | процент |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | 2.4.Уровень Количество приобретенных контейнеров для сбора ТКО | процент |  | 0 | 0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1**  **«**Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО» |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия на развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО | Специалист Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение удовлетворенности населения Красновского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Повышение удовлетворенности населения Красновского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения»** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** | **0,0** | **Х** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг населения Красновского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на мероприятия по обустройству контейнерных площадок и приобретение мусорных контейнеров | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((100/100\*100)+(100,0/100,0\*100)+(100,0/100,0\*100)/3=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

1/1\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

1/1\*100=100

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*100=100

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**

**10. Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Красновское сельское поселение**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Красновского сельского поселения** «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Красновское сельское поселение» |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Количество общественных благоустроенных территорий; | процент |  | 100 | 100 |  |
| 2 | 2. Количество посаженных саженцев к общей площади территории; | процент |  | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма** 1.  Изготовление дизайн-проекта благоустройства общественной территории по объекту: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство). | процент |  | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма** 2.  Реализация мероприятий по благоустройству и выполнению работ на объекте: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство). | процент |  | 100 | 100 |  |
| 1.1. | 2.1. Количество детских игровых комплексов | процент |  | 100 | 100 |  |
| 1.2. | 2.3.Доля количество МАФов для проведения досуга всеми категориями граждан | процент |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | 2.4.Уровень количество мест проведения массовых мероприятий | процент |  | 0 | 0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1**  **«**Изготовление дизайн-проекта благоустройства общественной территории по объекту: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство).» |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Изготовление дизайн-проекта благоустройства общественной территории по объекту: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство) | Специалист Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение удовлетворенности населения Красновского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Повышение удовлетворенности населения Красновского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  |
| 2. | **Подпрограмма 2**  Реализация мероприятий по благоустройству и выполнению работ на объекте: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по благоустройству и выполнению работ на объекте: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство). | Специалист Администрации Красновского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение удовлетворенности населения Красновского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Повышение удовлетворенности населения Красновского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Красновского сельского поселения** «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Красновское сельское поселение» | **Всего** | **350,0** | **350,0** | **350,0** |
| **местный бюджет** | **350,0** | **350,0** | **350,0** |
| **безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***в том числе за счет средств:*** |  |  |  |
| **- областного бюджета** |  |  |  |
| **- бюджета района** | **0,0** | **Х** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** |  | **Х** |  |
| **Подпрограмма 1** «Изготовление дизайн-проекта благоустройства общественной территории по объекту: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство)» | Всего | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Изготовление дизайн-проекта благоустройства общественной территории по объекту: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство) | Всего | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 350,0 | Х | 350,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| **Подпрограмма 2** «Реализация мероприятий по благоустройству и выполнению работ на объекте: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство).» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | внебюджетные источники |  | Х |  |
| «Реализация мероприятий по благоустройству и выполнению работ на объекте: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство).» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | 350,0 | Х | 350,0 |
|  |  |  | Х |  |
|  |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

((100/100\*100)+(100,0/100,0\*100)+(100,0/100,0\*100)/3=100

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

1/1\*100=100

3.Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

1/1\*100=100

4.Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*100+0,3\*100+0,2\*100=100

**Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности**