**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«10» сентября 2024 г. № 95 х. Красновка

**О внесении изменений в постановление от 29.12.2023 № 162 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселение «Благоустройство»**

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 29.08.2022 № 79/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения» и распоряжением Администрации Красновского сельского поселения от 29.12.2023г № 64 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красновского сельского поселения» Администрация Красновского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу Красновского сельского поселения «Благоустройство» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2024г. постановления Администрации Красновского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2024 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Красновского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения П.И.Газенко

Приложение

к постановлению

Администрации Красновского

сельского поселения

от 10.09.2024 № 95

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Благоустройство»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Красновского сельского поселения | Муниципальная программа «Благоустройство» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Красновского сельского поселения Каменского района Ростовской области |
| Участники муниципальной программы | Администрация Красновского сельского поселения Каменского района Ростовской области; |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Уличное освещение».  2. «Содержание мест захоронения».  3. "Прочие мероприятия по благоустройству территории Красновского сельского поселения". |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Красновского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности граждан |
| Задачи муниципальной программы | организация содержания мест захоронения, организация прочих мероприятий по благоустройству поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | -количество действующих светильников к общему количеству светильников;  -доля убранных мест захоронения к общему числу мест захоронений;  -количество посаженных саженцев к общей площади территории;  -количество отловленных бродячих животных к количеству заявлений граждан на отлов;  -количество обкошенной территории к общей площади территории;  -количество устроенных несовершеннолетних граждан к общему количеству несовершеннолетних граждан;  -количество обработанной территории от клещей к общему количеству обрабатываемой территории; |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | Этапы реализации программы не выделяются,  срок реализации программы 2019-2030 год. |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной программы | Объем ассигнований местного бюджета муниципальной программы на период 2019-2030 годы 25915,1 тыс. рублей, в том числе:  в том числе:  в 2019 году – 1106,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 1921,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 2733,6 тыс. рублей;  в 2022 году – 2428,4 тыс. рублей;  в 2023 году – 2518,5 тыс. рублей;  в 2024 году – 2803,3 тыс. рублей;  в 2025 году – 2254,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 2029,9 тыс. рублей;  в 2027 году – 2029,9 тыс. рублей;  в 2028 году – 2029,9 тыс. рублей;  в 2029 году – 2029,9 тыс. рублей;  в 2030 году – 2029,9 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы | содержание мест захоронения в надлежащем состоянии  улучшение внешнего вида территории Красновского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности граждан |

**ПАСПОРТ ПОДРОГРАММЫ 1**

«УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ».

муниципальной программы Красновского

сельского поселения «Благоустройство»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы Красновского сельского поселения | Муниципальная подпрограмма «Уличное освещение»,(далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Администрация Красновского сельского поселения Каменского района Ростовской области |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация Красновского сельского поселения Каменского района Ростовской области; |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Содержание сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Увеличение уровня содержания сетей уличного освещения |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной подпрограммы | количество действующих светильников к общему количеству светильников |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной подпрограммы | Этапы реализации программы не выделяются,  срок реализации программы 2019-2030 год. |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной подпрограммы | Объем ассигнований местного бюджета муниципальной программы на период 2019-2030 годы 22411,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 954,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 1823,2 тыс. рублей;  в 2021 году – 1953,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 2040,1 тыс. рублей;  в 2023 году – 2000,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 2236,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 2000,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 1880,9 тыс. рублей;  в 2027 году – 1880,9 тыс. рублей;  в 2028 году – 1880,9 тыс. рублей;  в 2029 году – 1880,9 тыс. рублей;  в 2030 году – 1880,9 тыс. рублей; |

**ПАСПОРТ ПОДРОГРАММЫ 2**

«СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ».

муниципальной программы Красновского

сельского поселения «Благоустройство»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы Красновского сельского поселения | Муниципальная подпрограмма «Содержание мест захоронения», (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Администрация Красновского сельского поселения Каменского района Ростовской области |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация Красновского сельского поселения Каменского района Ростовской области; |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Благоустройство мест захоронений |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Организация и содержание мест захоронения;  Прочие мероприятия, поддерживающие эстетический вид мест захоронений Красновского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной подпрограммы | -доля убранных мест захоронения к общему числу мест захоронений; |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной подпрограммы | Этапы реализации программы не выделяются,  срок реализации программы 2019-2030 год. |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной подпрограммы | Объем ассигнований местного бюджета муниципальной программы на период 2019-2030 годы 344,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году –30,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 30,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 40,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 40,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 49,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 30,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 25,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 25,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 25,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 25,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 25,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной  подпрограммы | положительный эстетический облик мест захоронения ;  положительный эстетический облик и соблюдение санитарно-эпидемиологическим нормам территории Красновского сельского поселения; |

**ПАСПОРТ ПОДРОГРАММЫ 3**

«ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ».

муниципальной программы Красновского

сельского поселения «Благоустройство»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы Красновского сельского поселения | Муниципальная подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории Красновского сельского поселения", (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Администрация Красновского сельского поселения Каменского района Ростовской области |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация Красновского сельского поселения Каменского района Ростовской области; |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Отлов бродячих животных;  Обкос территории Красновского сельского поселения;  Трудоустройство несовершеннолетних граждан;  обработка территории(комары, клещи); |
| Задачи муниципальной подпрограммы | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Красновского сельского поселения, повышению комфортности граждан |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной подпрограммы | -количество посаженных саженцев к общей площади территории;  -количество отловленных бродячих животных к количеству заявлений граждан на отлов;  -количество обкошенной территории к общей площади территории;  -количество устроенных несовершеннолетних граждан к общему количеству несовершеннолетних граждан;  -количество обработанной территории от клещей к общему количеству обрабатываемой территории; |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной подпрограммы | Этапы реализации программы не выделяются,  срок реализации программы 2019-2030 год. |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной подпрограммы | Объем ассигнований местного бюджета муниципальной программы на период 2019-2030 годы 3160,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 122,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 98,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 750,6 тыс. рублей;  в 2022 году – 348,3 тыс. рублей;  в 2023 году – 478,5 тыс. рублей;  в 2024 году – 518,3 тыс. рублей;  в 2025 году – 224,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 124,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 124,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 124,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 124,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 124,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной  подпрограммы | соответствие территории Красновского сельского поселения санитарно-эпидемиологическим нормам(отлов бесхозяйных животных-собак);  обработка территории(комары, клещи);  увеличение площадей зеленых насаждений (озеленение);  обкос территории;  трудоустройство несовершеннолетних граждан; |

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами.**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления Красновского сельского поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения. В области текущего содержания территории поселения можно выделить следующие проблемы:

**Уличное освещение.**

Недостаточное освещение улиц, и как следствие необходимо выполнение в полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений электросетей, светильной арматуры и оборудования, относящиеся к содержанию наружного освещения.

**Организация и содержание мест захоронения.**

Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов кладбищ.   Отсутствие подъездных путей к кладбищам приводит к тому, что территории кладбищ завалены мусором. Длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев, из-за невозможности работы спецтехники в стесненных условиях.

**Прочие мероприятия.**

**1. Отлов безнадзорных животных.**

Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими   инфекциями и несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории города появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологических опасных животных больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией, стайных агрессивных, бродячих в местах, где их пребывание недопустимо.

2. Обкос территории.

Сорная растительность на бесхозяйных участках Красновского сельского поселения может привести к массовым проявлениям аллергических реакций населения, обиталищем для земноводных и насекомых. Санэпидемстанции Ростовской области следят за соблюдением норм.

**Основные цели  и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы**

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

организация и содержание мест захоронения;

улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений,

устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, озеленения;

отлов безнадзорных животных

противоклещевая и противокомариная обработка территории

трудоустройство несовершеннолетних детей

Срок реализация Программы - 2019-2030 годы.

Поскольку мероприятия Программы носят постоянный непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависят от возможностей  местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации  соответствует одному году.

Расходы на реализацию муниципальной программы Красновского сельского поселения «Благоустройство»представлены в таблице №1.

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Красновского сельского поселения**

**«Благоустройство»**

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Красновского сельского поселения «Благоустройство»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной  классификации расходов | | | | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации  муниципальной программы, | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| **Муниципальная программа «Благоустройство».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Благоустройство | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | X | X | 25915,1 | 1106,2 | 1921,6 | 2733,6 | 2428,4 | 2518,5 | 2803,3 | 2254,0 | 2029,9 | 2029,9 | 2029,9 | 2029,9 | 2029,9 |  |
|  |  | X | X | X | X | 25915,1 | 1106,2 | 1921,6 | 2733,6 | 2428,4 | 2518,5 | 2803,3 | 2254,0 | 2029,9 | 2029,9 | 2029,9 | 2029,9 | 2029,9 |  |
| Подпрограмма **1.** «Уличное освещение». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на реализацию мероприятия по оплате уличного освещения |  |  |  |  |  | 22411,0 | 954,2 | 1823,2 | 1953,0 | 2040,1 | 2000,0 | 2236,0 | 2000,0 | 1880,9 | 1880,9 | 1880,9 | 1880,9 | 1880,9 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  | 22411,0 | 954,2 | 1823,2 | 1953,0 | 2040,1 | 2000,0 | 2236,0 | 2000,0 | 1880,9 | 1880,9 | 1880,9 | 1880,9 | 1880,9 |  |
| **Подпрограмма 2. «Содержание мест захоронения».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.  Расходы на реализацию мероприятий по организации и содержанию мест захоронений | Администрация Красновского сельского поселения |  |  |  |  | 344,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 49,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  | 344,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 49,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| **Подпрограмма 3.** **"Прочие мероприятия по благоустройству территории Красновского сельского поселения".** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1.  Расходы на реализацию по отлову бродячих животных | Администрация Красновского сельского поселения |  |  |  |  | 473,0 | 54,4 | 29,8 | 31,3 | 32,0 | 31,5 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |  |
| Основное мероприятие 3.2.  Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан | Администрация Красновского сельского поселения |  |  |  |  | 1085,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 260,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Основное мероприятие 3.3.  Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработки территории сельского поселения | Администрация Красновского сельского поселения |  |  |  |  | 134,0 | 7,6 | 8,8 | 9,6 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
| Основное мероприятие 3.4.  Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству | Администрация Красновского сельского поселения |  |  |  |  | 1268,1 | 60,0 | 59,8 | 254,7 | 49,3 | 1800,0 | 204,3 | 160,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| Основное мероприятие 3.5.  Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству | Администрация Красновского сельского поселения |  |  |  |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  | **3160,1** | **122,0** | **98,4** | **750,6** | **348,3** | **478,5** | **518,3** | **224,0** | **124,0** | **124,0** | **124,0** | **124,0** | **124,0** |  |