РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» декабря 2024 г.                               № 171                                     х. Красновка

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной

программы Красновского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 12 месяцев 2024 года

На основании постановления Администрации Красновского сельского поселения от 29.08.2022 года  № 67/2  «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об  исполнении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики за 12 месяцев 2024 года согласно приложению №1 к данному постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                                           П.И.Газенко

Приложение 1

Отчет об исполнении   плана

реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»  за 12 месяцев 2024 года.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 3 процентов от объема на основе светодиодов); | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2024 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятия по обслуживанию газопровода низкого и среднего давления ШГРП | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2024 | 70,0 | 70,0 | 52,7 | 17,3 |
| 3. | Мероприятия по приобретению оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2024 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 |
| 4. | Итого по муниципальной программе |  | X | 01.01.2025 | 31.12.2024 | 465,0 | 465,0 | 447,7 | 17,3 |

Глава Администрации Красновского сельского поселения                                                        П.И.Газенко

Приложение № 2

к отчету о ходе работ по Муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергоэффективность и развитие энергетики»  по результатам за  12 месяцев 2024 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за  12 месяцев 2024года

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1. | Социально-экономический эффект | тыс. рублей | 447,7 |
| 2. | Бюджетная эффективность | процентов | 96,28 |

Приложение № 3

к отчету о ходе работ по Муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергоэффективность и развитие энергетики»  по результатам за  12 месяцев 2024 года

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за  12 месяцев 2024 года

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2024 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Социально-экономический эффект | тыс. рублей | 465,0 | 447,7 | 17,3 |
| 2. | Бюджетная эффективность | процентов | 100,00 | 96,28 | 3,72 |