РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» июля 2024 г.                               № 66                                     х. Красновка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы Красновского сельского поселения «Формирование современной  городской среды на территории муниципального образования «Красновское сельское поселение на 2023-2030 годы» за 2024 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с исполнение постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 29.08.2022 года  № 67/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об  исполнении плана реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Формирование современной  городской среды на территории муниципального образования «Красновское сельское поселение на 2023-2030 годы» за 2024 год согласно приложению №1 к данному постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                                           П.И.Газенко

Приложение 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения:

«Формирование современной  городской среды на территории муниципального образования «Красновское сельское поселение на 2023-2030 годы»   отчетный период  2024 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 9 | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Красновское сельское поселение на 2023-2030 годы» |  |  |  |  |  | 1640,0 |  | 0,0 | 1540,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 Изготовление дизайн-проекта благоустройства общественной территории по объекту: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство) | Администрации Красновского поселения |  | Изготовление дизайн-проекта благоустройства общественной территории по объекту: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Изготовление дизайн-проекта благоустройства общественной территории по объекту: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство) | Администрация Красновского сельского поселения |  | Изготовление дизайн-проекта благоустройства общественной территории по объекту: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Красновского поселения (Газенко П.И.) |  | Изготовление дизайн-проекта благоустройства общественной территории по объекту: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство) | X | 31.12.2024 | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. Реализация мероприятий по благоустройству и выполнению работ на объекте: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство) | всего в том числе: |  | Реализация мероприятий по благоустройству и выполнению работ на объекте: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1640,0 |  | 0,0 | 1540,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по благоустройству и выполнению работ на объекте: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство) | Администрация Красновского сельского поселения |  | Реализация мероприятий по благоустройству и выполнению работ на объекте: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1640,0 |  | 0,0 | 1540,0 |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Красновского поселения (Газенко П.И.) | Реализация мероприятий по благоустройству и выполнению работ на объекте: «Общественная территория хутора Красновка, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, х. Красновка, ул. Профильная» (благоустройство) |  | X | 31.12.2024 |  | X | X | X |