РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» июля 2025 г.                               № 51                                     х. Красновка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы Красновского сельского поселения «Формирование современной  городской среды на территории муниципального образования «Красновское сельское поселение на 2023-2030 годы» за 6 месяцев 2025 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с исполнение постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 29.08.2022 года  № 67/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об  исполнении плана реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Формирование современной  городской среды на территории муниципального образования «Красновское сельское поселение на 2023-2030 годы» за 6 месяцев 2025 год согласно приложению №1 к данному постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                                           П.И.Газенко

Приложение 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения:

«Формирование современной  городской среды на территории муниципального образования «Красновское сельское поселение на 2023-2030 годы»   отчетный период  6 месяцев 2025  год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Красновское сельское поселение на 2023-2030 годы» |  |  |  |  | 1461,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Мероприятия по выполнению работ на объекте:«Общественная территория хутора Красновка | Администрации Красновского поселения | Мероприятия по выполнению работ на объекте:«Общественная территория хутора Красновка | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 144,6 | 44,0 | 100,6 |
| 1.1 | Расходы на содержание объектов, территории поселения за счет средств Каменского района | Администрация Красновского сельского поселения | Расходы на содержание объектов, территории поселения за счет средств Каменского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1317,2 | 1141,2 | 176,0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Красновского поселения (Газенко П.И.) | Расходы на содержание объектов, территории поселения за счет средств Каменского района | X | 31.12.2025 | X | X | X |