# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20 »марта  2013 г.	                      № 20                    х.  Красновка

Об утверждении отчета о ходе реализации долгосрочной целевой Программы «Комплексное развитие территории Красновского сельского поселения на 2011-2013 годы» и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения  от 25.09.2012г № 94 «О порядке принятия решения о разработке,  формировании, реализации, долгосрочных целевых программ в Красновском сельском поселении».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации долгосрочной целевой Программы « Комплексное развитие территории Красновского сельского поселения на 2011-2013 годы» и эффективности использования финансовых средств за период её реализации, утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 12.11.2010г № 64 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы, « Комплексное развитие территории Красновского сельского поселения на 2011-2013 годы» согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения                                                                    В.К.Новицкий

Приложение к постановлению

Администрации Красновского сельского поселения

от 20 .03.2013г  №20

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

«Комплексное развитие территории Красновского сельского поселения на 2011-2013 годы»

по состоянию на «01» января 2013 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень вы-пол-нения меро-прия-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя | Ед. измерения | план | факт | откло-нение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Фед. бюд-жет | Обл. бюд-жет | Мест. бюд-жет | про-чие источ-ники | всего | Фед. бюд-жет | Обл. бюд-жет | Мест. бюд-жет | про-чие исто-чники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мероприятия по уличному (наружному) освещению территории Красновского сельского поселения | создание эстетичного вида наружного освещения, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток, снижение криминогенной обстановки на улицах поселения |  |  |  |  | 123,3 |  |  | 123,3 |  | 123,3 |  |  | 123,3 |  | 100% |
| 2. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | Улучшение качества жизни населения |  |  |  |  | 4413,6 |  | 3860,4 | 553,2 |  | 4413,6 |  | 3860,4 | 553,2 |  | 100% |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 100% |
| 3. прочие мероприятия по благоустройству территории |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  | 65,0 |  | 65,0 |  |  | 65,0 |  | 100% |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 4602,4 |  | 3860,4 | 742,0 |  | 4602,4 |  | 3860,4 | 742,0 |  | 100% |