# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20»  марта  2013 г.   	               № 21                                                       х. Красновка

|  | Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Красновское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций на период 2011-2013 годы» |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 25.09.2012 г № 94 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Красновское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций на период 2011-2013 годы» и эффективности использования финансовых средств за период её реализации, утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 12.11.2010 г № 65 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Красновское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций на период 2011-2013 годы», согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения                                                                            В.К.Новицкий

Приложение к постановлению

Администрации Красновского сельского поселения

от 20.03.2013 г.  № 21

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2012 год

«Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования

«Красновское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций на период 2011-2013 годы» по состоянию

на « 01» января 2013 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Приобретение пожарной мотопомпы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Приобретение пожарных рукавов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Приобретение ранцев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Установка светоотражающих указателей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Приобретение резервного источника электроснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Приобретение сирен оповещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |