Таблица

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы Красновского сельского поселения «Муниципальная политика»  за 9 месяцев 2019 года

на 01.10.2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия в участии деятельности взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образовании» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работы администрации | Членские взносы за 2019 г. | 01.01.19 | 31.12.19 | 40,0 | 40,0 |  |
| 1.1.2 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист по правовой и кадровой работы администрации | Подготовить нормативно-правовой акт, направленный на совершенствование основ муниципальной службы | 01.01.19 | 31.12.19 | 54,6 | 37,8 |  |
| 1.1.3 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работы администрации | Повышение квалификации муниципальных служащих | 01.01.19 | 31.12.19 | 21,8 | 10,0 |  |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работы администрации | Сохранение штатной численности | 01.01.19 | 31.12.19 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Ведущий специалист по правовой и кадровой работы администрации | Реализация комплексных мер «репутационного характера», направленных на повышение в глазах общественности авторитета и престижа муниципальной службы. | 01.01.19 | 31.12.19 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Контрольное событие программы | Ведущий специалист по правовой и кадровой работы администрации | В рамках программы подготовлено 1 нормативно-правовой акт, направленных на совершенствование основ муниципальной службы, повышение квалификации прошли 3 муниципальных служащих | X | 31.12.19 | X | X | X |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.